## Hoja1
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PREDECESOR | DURACION(SEMANAS)
INICIO | A |  | 2
ESTABLECER OBJETIVOS | B | A | 4
CONOCER LOS CRITERIOS DE EVALUACION | C | A | 2
PLANEACION | D | C | 4
COMPROBAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION | E | C | 4
ESTABLECER TIEMPOS DE EJECUCION | F | B | 4
ANALISIS Y DISEÑO | G | E,F | 2
RELACIONAR Y DISEÑAR EL PROGRAMA | H | D | 3
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION | I | G,H | 3
CONSTRUCCION DEL TRABAJO | J | G | 2
CIERRE | K | J | 2
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
A | bar: J 1 to 2 2
B | bar: 2 3 to 2 6
C | bar: 2 3 to 2 4
D | bar: 2 5 to 2 8
E | bar: 2 5 to 2 8
F | bar: 2 7 to 2 10
G | bar: 2 11 to 2 12
H | bar: 2 9 to 2 11
I | bar: 2 13 to 2 15
J | bar: 2 13 to 2 14
K | bar: 2 15 to 2 16